## Tabelle1
Vorbemerkung
Für das Referenzsystem sind folgende Unterlagen aus dem Bestand zu entnehmen oder planerisch zu erstellen:
• Darstellung der technischen, wirtschaftlichen und juristischen Ausgangssituation
(Flächen, Bausubstanz, U-Werte, Anlagenbeschreibung, Strangschemata, Ver-
brauchswerte, Verbrauchskosten, Eigentümer, ect., …)
• Aufstellung und Präzisierung von Qualitätsmerkmalen für das Raumklima als Anfor-
derung an das Referenzsystem
• Energiebedarfsberechnung
• Beschreibung und Vorplanung des Referenzsystems einschließlich detaillierter Kos-
tenschätzung
• Funktionale Ausschreibung der Contractingleistungen
Im Einzelnen ergeben sich Inhalt und Umfang aus der folgenden
Checkliste
| Inhalt | Datenerfassung, Datenaufbereitung, Planungsleistung | Bemerkungen
1. | Bestandsunterlagen und Berechnungsvorgaben
1.1 | Pläne
1.1.1 | Hochbaupläne | • Baupläne, Bestand • Umbaupläne | Grundrisse und Schnitte
1.1.2 | Raumbuch mit Nutzung und Belegung | • Nutzung, • Belegung • Ausstattung mit Energieverbrauchern • installierte Heizkörperleistungen
1.2 | Gebäudeübersicht
1.2.1 | Baubeschreibung | • Gliederung des Gebäudes • Flächen • Baujahr • Umbauten • Modernisierungen • ggf. Unterlagen zur Ausschreibung der Gebäudehülle
1.2.2 | Angaben zum Aufbau von Bauteilen |  | Angaben aus Detailzeichnungen oder Baubeschreibung
1.3 | Gebäudetechnik Bestandsunterlagen
1.3.1 | Bestandpläne | • Strangschemata (ggf. als Contractingleistung ausschreiben) • R+I Schemata
1.3.2 | Planungsunterlagen der vorhandene Gebäudetechnik | • Berechnungen der vorhandenen Gebäudetechnik • Ausschreibungsunterlagen • Leistungsangaben • Material • Isolierstärken
1.3.3 | Betriebsprotokolle zur vorhandenen Gebäudetechnik (als Hilfestellung für den Contractor) | • Wartungs- und Inspektionsprotokolle • Abgaswegeprüfungen • Leistungs- und Verlustmessungen
1.4 | Daten zur Erfassung des Energieverbrauches
1.4.1 | Erfassung Zählerstruktur | Gebäude- / Nutzungsbezogene Aufteilung | Erkennen von Erfassungslücken
1.4.2 | Wärmeverbrauch | • Rechnungsdaten mind. letzte 3 Jahre • Witterungskorrektur
1.4.3 | Warmwasserverbrauch |  | evtl. Annahme: Wärmeverbrauch im Sommermonat als Sockel für WW-Verbrauch
1.4.4 | Stromverbrauch | • Rechnungsdaten mind. letzte 3 Jahre. Falls möglich unterteilt in: • Strom-Beleuchtung • Strom-Lüftung • Strom Hilfsenergie
1.4.5 | Sonderstromverbrauch | • elektrische Verbraucher ohne Erfassung in DIN V 18599, z.B. Beamer, Brennöfen • Aufnahme von Nutzungszeit, Leistung
1.5 | Betriebswirtschaftliche Daten und Vorgaben
1.5.1 | Ist-Kosten | • Ist-Kosten der Energieversorgung
1.5.2 | Grundlagen und Vor­gaben der Wirtschaftlichkeitsrechnung | • Kalkulationszinssatz • Betrachtungszeiträume • Preissteigerungsraten (getrennt für Energie und Lohn) • Nutzungsdauer von Neuanlagen, soweit abweichend von der VDI‑Richtlinie 2067
1.6 | Umweltqualitätsziele | • CO2-Emissionen • Abfallkriterien
1.7 | Hinweise zur Bauphase | • geplante Bauzeiten • terminliche Engpässe (z.B. Ferienzeiten)
2 | Standard-Daten­erfassung für Energie­bedarfsausweis nach DIN V 18599 |  | Siehe auch EDV-Erfassungstools, z.B. vom Fraunhofer- Institut
2.1 | Grundflächen | • Flächenmaße
2.2 | Zonen unterschiedlicher Nutzung | • Zuordnung der Fläche zu Nutzungsprofilen
2.3 | Hüllflächen | • Flächenmaße • Aufbau und bauphysikalische Kennwerte
2.4 | Heizungsanlage | • Wärmeübergabe • Wärmeverteilung • Wärmespeicherung • Wärmeerzeugung
2.5 | Warmwasser (WW) | • WW-Übergabe • WW-Speicherung • WW-Verteilung • WW-Erzeugung
2.6 | Lüftung | • Anlagenaufbau • Anlagengröße • Zulufttemperatur
2.7 | Kälte | • Kälteerzeugung • Kälteübergabe • Kältespeicherung • Kälteverteilung
2.8 | Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) | • Umfang • Qualität
2.9 | Beleuchtung | • Beleuchtungsart • Beleuchtungsregelung
3 | Zusätzliche Datenerfassung für angepasste Randbedingungen
3.1 | Luftdichtigkeit des Gebäudes | Blower-Door-Test
3.2 | Wärmebrücken | Thermografie
3.3 | Hüllflächen | Detaillierte U-Wert Messung | Überprüfung der maßgeblichen Bauteile
3.4 | Speichermasse des Gebäudes | Berechnung der anzunehmenden Speichermasse | Beispielhafte Berechnung für 1 Raum
3.5 | Nutzungsprofile | • Nutzungszeiten • Gleichzeitigkeiten | Anpassung an tatsächliche Belegung
3.6 | Raumzustand bei Nutzung | • Raumtemperatur • CO2-Werte in der Raumluft • Beleuchtungsstärke | Beispielhaft 1 Raum pro Zone für: • Nutzungszeit • Nichtnutzungszeit
3.7 | Sonstige interne Lasten | Sonstige elektrische Verbraucher | Zusätzliche Stromverbraucher neben TGA (z.B. PCs)
3.8 | Heizungsanlage-­Verteilleitungen | Längenaufmaß
3.9 | Heizungsanlage ­Hydraulischer Abgleich | Voreingestellte Ventile | Falls vorhanden: Unterlagen zu hydraulischem Abgleich
3.10 | Anlagenlaufzeiten | Tatsächliche Laufzeiten | Für: Heizung, Lüftung, sonst. maßgebliche Anlagen
4 | Referenzsystem: Technik |  | Mit Hinweis auf die Leistungen des Contractors
4.1 | Gebäudehülle | • Dach • Decken • Außenwände • Erdreich berührende Bauteile • Fenster / Türen | Notwendig für Energiebedarfsberechnung
4.2 | Qualitäten Heizungstechnik | Sanierungsplanung von: • Wärmeerzeugung • Wärmeübergabe • Wärmeverteilung • Wärmespeicherung | Berücksichtigung von regenerativen Energieträgern, gute Regelfähigkeiten etc.
4.3 | Qualitäten Lüftungstechnik | Erarbeitung Lüftungskonzept mit z.B.: • Zentral/dezentrale Versorgung • Dimensionierung • Wärmerückgewinnung • Schallpegel | Beachtung der Schnittstelle zum Hochbau und Brandschutz bei Durchbrüchen für Lüftungsleitungen etc.
4.4 | Qualitäten Elektrotechnik | • Beleuchtungsplanung • Aufnahme von Elektro-Verteilung | Falls Lasten verändert werden oder Regelung neu hinzu kommt
4.5 | Mindestqualitäten MSR-Technik | Planung von z.B.: • Einzelraumregelung • Zonenregelung • Meßkonzept erstellen mit z.B.: • Meßstellen • Datenaufnahme (Hardware, Software)
5 | Referenzsystem: Energieverbrauch und Leistung
5.1 | Wärme | Vorgabe von: • Verbrauch • Grenzwerte ENEV • Spitzenlast
5.2 | Elektrischer Strom | Vorgabe von: • Verbrauch • Spitzenlast
5.3 | Kälte | Vorgabe von: • Verbrauch • Spitzenlast
5.4 | Rechenwege | Darstellung von: • Rechenverfahren • Witterungs­bereinigung • zukünftiger Datenerfassung
6 | Referenzsystem: Qualität des Raumklimas
6.1 | Mindeststandard | Abgleich mit hygienischen Standards und Normen
6.2 | Temperaturniveaus | Vorgabe von Solltemperaturen z.B. zu: • Nutzungsbeginn • während der Nutzung • Nachtabsenkung
6.3 | Belüftungsvorgaben | Vorgabe von Luftqualitäten z.B.: • Grenzwerte der CO2-Belastung • Zulufttemperaturen • Luftwechsel
6.4 | Beleuchtungsvorgaben | Vorgabe zu Beleuchtungsstärken z.B.: • nach Raumnutzung • bezogen auf Normwerte
6.5 | Schallvorgaben | Vorgabe zu Schall z.B.: • Grenzwerte aus Normen • besondere Anforderungen
6.6 | Mängelbegriff | Definition von: • Wann liegt ein Mangel vor • Welche Folgen hat das Auftreten eines Mangels • Beschreibung: Bonus-, Malus-System (Vorlage im Mustervertrag)
7 | Referenzsystem: Beschreibung der Qualitätskontrolle
Erstellung Betreiberkonzept mit z.B.: • Kommunikationszyklen • Qualitätskontrolle • Datenerhebung • Meldung von Mängeln • Nutzereinbindung • Berichtswesen • Umfang der Bauabnahme